PLAN DE CIERRE DE TESIS DE MAESTRÍA

Análisis de datos metagenómicos del microbioma rizosférico de fresa

Dictamen del comité · Plan de 14 días · Checklist maestra

# 0. Diagnóstico en una página

Calificación actual: 58/100. Avance real: ~60 % (no 82 %).

La tesis tiene un esqueleto sólido y un capítulo de resultados con contenido real, pero contiene: título ausente, dos capítulos de conclusiones duplicados y ambos vacíos, cuatro secciones vacías en el capítulo 5, teoría duplicada íntegramente entre capítulos 1 y 2, bibliografía sin compilar (~15 citas [?]), y errores en fórmulas centrales (Bray-Curtis, Chao1).

## Estado por capítulo

| Capítulo | Estado | Problema principal |
| --- | --- | --- |
| Portada / preliminares | ROJO | Sin título. Resumen ignora PyMetaSeem. Citas rotas. |
| 1. Preliminares | NARANJA | Hipertrofiado. Fórmulas erróneas. Se duplica en cap. 2. |
| 2. Metodología | ROJO | Mezcla resultados. Duplica cap. 1. Placeholders crudos. Secciones truncadas. |
| 3. Resultados | AMARILLO | El mejor capítulo. Falta discusión, cerrar frases, reportar prueba F. |
| 4. Conclusiones | ROJO | Vacío. Tres viñetas. |
| 5. PyMetaSeem | NARANJA | Secciones 5.1.1, 5.1.2, 5.2 vacías. Figura "ggg". |
| 6. Conclusiones | ROJO | Duplicado exacto del cap. 4. También vacío. |
| Apéndices A y B | ROJO | "Cosas." |

# 1. Tres decisiones que debes tomar HOY

Todo el plan depende de estas tres decisiones. No avances sin resolverlas.

## Decisión 1 — ¿Tienes corridos los resultados de Redes Bayesianas (sección 2.8)?

RUTA A (SÍ los tienes): las redes bayesianas suben al capítulo 3 como sección de resultados con figuras. Se convierten en el corazón matemático de la tesis y en tu mejor defensa ante el jurado de Ciencias Matemáticas. Añade ~6 h al plan pero sube la calificación esperada de forma notable.

RUTA B (NO los tienes): elimina completa la sección 2.8 y muévela a Trabajo Futuro. El peso matemático recae entonces sobre la formalización composicional (matriz de conteos, simplex) y la evaluación comparativa de métricas de distancia. Es defendible pero más débil.

Recomendación del comité: si existe cualquier resultado parcial de redes bayesianas, ve por la Ruta A.

## Decisión 2 — Título definitivo

Debe reflejar el posicionamiento elegido (análisis de datos como aporte central). Propuestas de partida:

· "Análisis estadístico y computacional del microbioma rizosférico de fresa (Fragaria × ananassa): caracterización de la diversidad microbiana asociada al estado fitosanitario"

· "Modelado estadístico de datos metagenómicos: diversidad microbiana y estado de salud en cultivos de fresa"

## Decisión 3 — ¿Un capítulo de conclusiones o dos?

Uno. Elimina el capítulo 4 y conserva el 6 como conclusiones finales, o al revés. Actualmente son idénticos y ambos vacíos. Esto es lo primero que verá un jurado al hojear el índice.

# 2. Plan de trabajo · 14 días

Jornadas de 6–8 h. Prioridad: CRÍTICA > ALTA > MEDIA > BAJA. Dificultad: Baja / Media / Alta.

# SEMANA 1 — Cirugía estructural

## Día 1 — Decisiones y armazón (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir título definitivo | CRÍTICA | 1 | Media | — |
| Redactar objetivo general + 4–5 específicos (sección nueva en Introducción) | CRÍTICA | 2 | Media | Título |
| Formular la pregunta de investigación explícita | CRÍTICA | 0.5 | Baja | Objetivos |
| Decidir Ruta A o B (redes bayesianas) y eliminar/marcar 2.8 | CRÍTICA | 0.5 | Baja | — |
| Eliminar el capítulo de conclusiones duplicado (4 o 6) | CRÍTICA | 0.5 | Baja | — |
| Mapa de secciones: listar TODO placeholder pendiente en un solo archivo | ALTA | 1.5 | Baja | — |

Entregable del día: índice definitivo + objetivos escritos. Sin esto no se puede avanzar.

## Día 2 — Desduplicación cap. 1 vs cap. 2 (7 h)

Es la intervención con mejor relación esfuerzo/beneficio de todo el plan. Elimina ~10 páginas de texto repetido.

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminar de cap. 2 toda la teoría de índices alfa (Chao1, Shannon, Simpson) ya presente en cap. 1 | CRÍTICA | 2 | Baja | D1 |
| Eliminar de cap. 2 toda la teoría de distancias beta ya presente en cap. 1 | CRÍTICA | 2 | Baja | D1 |
| Eliminar de cap. 2 la repetición de pruebas de hipótesis (2.4.1–2.4.3 duplican 1.8.1–1.8.3) | CRÍTICA | 1.5 | Baja | D1 |
| Reemplazar cada bloque eliminado por una referencia cruzada ("véase sección 1.2.1") | ALTA | 1 | Baja | anteriores |
| Unificar la sección de fresa duplicada (1.11 aparece dos veces en el índice) | ALTA | 0.5 | Baja | — |

## Día 3 — Corrección matemática (6 h)

Un jurado de matemáticas detectará estos errores en la defensa. Son los más peligrosos del documento.

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir fórmula de Bray-Curtis (hoy es Sørensen; debe ser de abundancias) | CRÍTICA | 1.5 | Media | — |
| Corregir fórmula de Chao1 (falta el factor 2 en el denominador) | CRÍTICA | 1 | Media | — |
| Aclarar que se usa el índice de Simpson inverso (o corregir la definición) | ALTA | 0.5 | Baja | — |
| Corregir subíndices de sumatorias (i1 → i=1) en todas las fórmulas | ALTA | 1 | Baja | — |
| Comprimir a 2–3 frases: BASH, Python, R, RStudio, JSON, FASTA, BAM | ALTA | 2 | Baja | — |

## Día 4 — Reescritura del cap. 2 como metodología pura (7 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mover al cap. 3 todo párrafo que reporte hallazgos (ej. "revela una mayor diversidad...") | CRÍTICA | 2 | Media | D2 |
| Eliminar placeholders: "Pon tu figura y describe tus resultados", "WilcoxonWilcoxon", "FONTY", "Rs" | CRÍTICA | 1 | Baja | — |
| Resolver "INSERTAR AQUI IMAGEN DEL GRAFO" (×2): insertar figura existente o eliminar la subsección | CRÍTICA | 1.5 | Media | — |
| Completar o eliminar secciones truncadas 2.6 y 2.9 | CRÍTICA | 1 | Media | — |
| Decidir destino de 2.7 (Redes/MicNet/Alnitak): desarrollar con lo que hay o mover a futuro | ALTA | 1.5 | Media | D1 |

## Día 5 — Reescritura del cap. 5 (PyMetaSeem) (6 h)

Estrategia obligada: como no puedes correr simulaciones, el capítulo se reencuadra como "herramienta desarrollada", NO como "herramienta validada". Las secciones vacías desaparecen; la validación se declara explícitamente como trabajo futuro. Esto es honesto y defendible; tres encabezados vacíos no lo son.

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminar los encabezados vacíos 5.1.1, 5.1.2 y 5.2 | CRÍTICA | 0.5 | Baja | — |
| Reescribir la introducción del cap. 5 declarando alcance: diseño e implementación, sin validación empírica | CRÍTICA | 2 | Media | — |
| Reescribir caption de la Figura 5.1 (hoy dice "ggg") | CRÍTICA | 0.5 | Baja | — |
| Convertir 5.3 (N50) de notas sueltas a texto redactado; declarar la generalización como propuesta | ALTA | 2 | Media | — |
| Añadir párrafo de cierre: qué falta para validar PyMetaSeem (enlaza con Trabajo Futuro) | ALTA | 1 | Baja | anteriores |

# SEMANA 2 — Sustancia científica

## Día 6 — Cerrar el capítulo 3 (7 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerrar las dos frases truncadas ("Tambien ...") | CRÍTICA | 1 | Baja | — |
| Reportar el resultado de la prueba F de varianzas (se plantea y nunca se muestra) | CRÍTICA | 1.5 | Media | — |
| Integrar los párrafos de resultados migrados desde el cap. 2 | ALTA | 2 | Media | D4 |
| Verificar que cada figura (3.1–3.14) tenga interpretación en el texto, no solo caption | ALTA | 2.5 | Media | — |

## Día 7 — Discusión (sección nueva del cap. 3) (7 h)

Es la sección más importante que falta. Aquí es donde se aprueba o se reprueba una tesis.

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enmarcar el resultado negativo como hallazgo: no hay separabilidad global | CRÍTICA | 2 | Alta | D6 |
| Desarrollar el hallazgo positivo: la señal aparece al estratificar (Fusarium, p<0.05) | CRÍTICA | 2 | Alta | D6 |
| Contrastar con literatura (Yang 2020, Nam 2023, Sieieda 2024) — ¿coincide o no? | CRÍTICA | 2 | Alta | D10 parcial |
| Interpretar la caída de Oomycota/Peronosporaceae en plantas enfermas | ALTA | 1 | Media | — |

## Día 8 — Rigor estadístico y limitaciones (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Justificar el uso simultáneo de t-Student y Mann-Whitney (o eliminar uno) | CRÍTICA | 1.5 | Alta | — |
| Declarar el supuesto de normalidad: reportar Shapiro-Wilk si lo tienes, o declararlo como limitación | CRÍTICA | 1 | Alta | — |
| Discutir multiplicidad: el p<0.05 de Fusarium sin corrección FDR/Bonferroni puede ser falso positivo | CRÍTICA | 1.5 | Alta | D7 |
| Escribir sección de Limitaciones: desbalance 35/18, n pequeño, diseño observacional, sin árbol filogenético (UniFrac descrita pero no usada) | CRÍTICA | 2 | Media | anteriores |

## Día 9 — Conclusiones y trabajo futuro (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribir conclusiones reales: una por cada objetivo específico del D1 | CRÍTICA | 3 | Alta | D1, D7, D8 |
| Verificar que ninguna conclusión exceda la evidencia (no afirmar biomarcadores sin prueba) | CRÍTICA | 1 | Alta | anterior |
| Escribir Trabajo Futuro ampliado: validación de PyMetaSeem, random forest, redes bayesianas (si Ruta B), UniFrac con árbol | ALTA | 2 | Media | D5 |

## Día 10 — Bibliografía (6 h)

Hay ~15 citas rotas [?] en el documento. Es el defecto más visible y el más mecánico de arreglar.

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventariar todas las citas [?] y mapear cada una a su referencia real | CRÍTICA | 2 | Baja | — |
| Reconstruir el .bib y recompilar (bibtex/biber) hasta que no quede ningún [?] | CRÍTICA | 2.5 | Media | anterior |
| Convertir a citas formales las referencias hoy en texto plano (Wood 2014, Lu 2017, Miller 2010, Videvall 2017, Mäkinen 2012...) | ALTA | 1.5 | Baja | anterior |

## Día 11 — Realinear resumen, abstract e introducción (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reescribir el abstract: debe mencionar PyMetaSeem (hoy lo ignora por completo) | CRÍTICA | 2 | Media | D1, D9 |
| Reescribir la introducción alineada con el título y los objetivos | CRÍTICA | 2 | Media | D1, D9 |
| Añadir párrafo de estructura de la tesis ("el capítulo 2 presenta...") | ALTA | 1 | Baja | anterior |
| Justificar en la introducción por qué conviven análisis de fresa y PyMetaSeem | ALTA | 1 | Media | D5 |

## Día 12 — Apéndices y figuras (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apéndice A: pegar los scripts (Exploracion.Rmd, FuncionesGraficas.R) o enlazar repositorio | ALTA | 2 | Baja | — |
| Apéndice B: llenar con figuras suplementarias o ELIMINAR el apéndice | ALTA | 1 | Baja | — |
| Revisar que todas las figuras estén referenciadas desde el texto | ALTA | 1.5 | Baja | D6 |
| Corregir el código R degradado por OCR en el texto (<= debe ser <-) | MEDIA | 1.5 | Baja | — |

## Día 13 — Revisión integral de coherencia (7 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lectura completa verificando cadena: problema → objetivos → método → resultados → conclusiones | CRÍTICA | 3 | Alta | D1–D12 |
| Verificar que cada objetivo específico tenga su conclusión correspondiente | CRÍTICA | 1.5 | Media | D9 |
| Eliminar residuos de duplicación que sobrevivieron al D2 | ALTA | 1.5 | Baja | D2 |
| Verificar consistencia de notación matemática en todo el documento | ALTA | 1 | Media | D3 |

## Día 14 — Cierre editorial (6 h)

| Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortografía y acentuación completa (hay "Concluciones", "posiblemente", faltas de tildes) | ALTA | 2 | Baja | D13 |
| Numeración de capítulos, secciones, figuras y ecuaciones | ALTA | 1 | Baja | D13 |
| Regenerar índice general y verificar contra el documento | ALTA | 0.5 | Baja | anterior |
| Compilación final y revisión del PDF página por página | CRÍTICA | 2 | Baja | todas |
| Agradecimientos: revisar (están bien escritos, NO los toques) | BAJA | 0.5 | Baja | — |

# 3. Lo que NO debes tocar

Para evitar que pierdas tiempo: estas partes ya están bien y modificarlas no aumentará tu calificación.

· Agradecimientos: bien escritos, con voz propia. Déjalos.

· Sección 2.1.1 (Filtrado de calidad): es la mejor sección metodológica del documento. Criterio explícito, ejemplo concreto (MP2088), justificación clara. No la toques.

· Sección 1.11 (Microbioma de fresa): buen estado del arte, bien documentado. Solo necesita que le arregles las citas.

· Figuras 3.6 y 3.7: excelentes, con captions informativos y hallazgos reales.

· El tono prudente al interpretar resultados ("no concluyente"): es científicamente correcto. Mantenlo.

# 4. CHECKLIST MAESTRA

Imprime esta página y ve marcando.

## Bloqueantes (sin esto no hay defensa)

☐   Definir el título de la tesis

☐   Escribir objetivo general

☐   Escribir objetivos específicos (4–5)

☐   Formular la pregunta de investigación

☐   Eliminar uno de los dos capítulos de conclusiones

☐   Escribir las conclusiones reales

☐   Escribir la sección de discusión

☐   Escribir la sección de limitaciones

☐   Arreglar todas las citas [?]

☐   Eliminar las secciones vacías del capítulo 5

## Errores matemáticos y estadísticos

☐   Corregir fórmula de Bray-Curtis

☐   Corregir fórmula de Chao1

☐   Aclarar el índice de Simpson (inverso)

☐   Corregir subíndices de sumatorias (i1 → i=1)

☐   Justificar t-Student vs Mann-Whitney

☐   Reportar o declarar prueba de normalidad

☐   Reportar resultado de la prueba F de varianzas

☐   Discutir corrección por comparaciones múltiples (Fusarium)

☐   Declarar el desbalance de grupos (35 sanas / 18 enfermas)

☐   Declarar que UniFrac se describe pero no se usa (falta árbol filogenético)

## Placeholders a eliminar

☐   "AQUI VA EL TITULO DE LA TESIS" (portada)

☐   "Pon tu figura y describe tus resultados" (2.4.2)

☐   "WilcoxonWilcoxon" (2.4.2)

☐   "INSERTAR AQUI IMAGEN DEL GRAFO" (2.7, dos veces)

☐   "PONER GRAFOS Y DATOS DE REDES HECHAS CON FONTY" (2.7)

☐   Sección "2.9 Rs" (truncada)

☐   Sección 2.6 (truncada a media frase)

☐   Figura 5.1 con caption "ggg"

☐   Apéndice A: "Cosas."

☐   Apéndice B: "Cosas."

☐   Frases "Tambien ..." en cap. 3 (dos veces)

## Duplicaciones a resolver

☐   Teoría de índices alfa duplicada (cap. 1 y cap. 2)

☐   Teoría de distancias beta duplicada (cap. 1 y cap. 2)

☐   Pruebas de hipótesis duplicadas (1.8 y 2.4)

☐   Sección de normalización duplicada (1.9 y 2.5)

☐   Sección de fresa duplicada en el índice (1.11)

☐   Capítulos 4 y 6 idénticos

## Contenido a escribir

☐   Discusión del capítulo 3

☐   Interpretación del resultado negativo como hallazgo

☐   Desarrollo del hallazgo de Fusarium

☐   Contraste con literatura previa

☐   Conclusiones (una por objetivo)

☐   Trabajo futuro ampliado

☐   Reencuadre del capítulo 5 (herramienta sin validar)

☐   Redacción de la sección 5.3 (N50)

☐   Párrafo que justifique la convivencia fresa + PyMetaSeem

☐   Párrafo de estructura de la tesis

## Realineación

☐   Reescribir abstract (debe incluir PyMetaSeem)

☐   Reescribir resumen

☐   Reescribir introducción alineada con objetivos

☐   Mover resultados del cap. 2 al cap. 3

☐   Verificar cadena problema → objetivos → método → resultados → conclusiones

## Edición final

☐   Comprimir definiciones de software (BASH, Python, R, JSON, FASTA, BAM)

☐   Corregir código R degradado por OCR (<= → <-)

☐   Verificar que toda figura esté citada en el texto

☐   Verificar que toda figura tenga interpretación

☐   Numeración de capítulos y secciones

☐   Numeración de figuras y ecuaciones

☐   Regenerar índice general

☐   Ortografía y acentuación

☐   Compilación final sin warnings

☐   Revisión del PDF página por página

Estimación total: 88 h ≈ 13–14 jornadas de 6–7 h. Resultado esperado: 88–92/100.